## Fases da licitação
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 1. FASE PREPARATÓRIA
1.1 - ETAPA PLANEJAMENTO GERAL DAS CONTRATAÇÕES
1.1.1 - Abertura de processo em sistema eletrônico.
1.1.2 - Formalização de demanda.
1.1.3 - Desenvolver Plano de Contratações Anual.
1.1.4 - Divulgar e manter o Plano de Contratações Anual em sítio eletrônico.
1.2 - ETAPA PREPARATÓRIA DA CONTRATAÇÃO
1.2.1 - Formalização de demanda.
1.2.2 - Abertura de processo em sistema eletrônico.
1.2.3 - Elaborar Estudo Técnico Preliminar - ETP e Análise dos Riscos.
1.2.4 - Elaborar Termo de Referência, Anteprojeto, Projeto Básico ou Executivo, conforme o caso.
1.2.5 - Elaborar orçamento estimado.
1.2.6 - Estimativa dos recursos orçamentários necessários.
1.2.7 - Autorização da autoridade competente.
1.2.8 - Designação do agente de contratação/equipe de apoio/comissão de contratação.
1.2.9 - Elaborar edital e seus anexos.
1.2.10 - Motivar circunstanciadamente as condições do edital.
1.2.11 - Motivar momento da divulgação do orçamento da licitação.
1.3 - ETAPA DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
1.3.1 - Emitir parecer jurídico.
1.3.2 - Divulgar o edital de licitação.
MACROPROCESSO: 2. FASE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
2.1 - ETAPA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES
2.1.1 - Examinar propostas e lances.
2.2 - ETAPA DE JULGAMENTO
2.2.1 - Analisar a etapa de julgamento.
2.3 - ETAPA DE HABILITAÇÃO
2.3.1 - Verificar a habilitação do licitante.
2.3.2 - Lavrar ata da sessão pública.
2.4 - ETAPA RECURSAL
2.4.1 - Julgar recurso administrativo, caso ocorrer.
2.5 - ETAPA DE HOMOLOGAÇÃO
2.5.1 - Adjudicar o objeto.
2.5.2 - Homologar a licitação.
2.5.3 - Celebrar contrato.
MACROPROCESSO: 3. FASE GESTÃO DO CONTRATO
3.1 - ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL
3.1.1 - Execução do contrato.
3.1.2 - Liquidação e Pagamento.
3.1.3 - Prazo de execução e vigência.
3.1.4 - Alteração contratual.

## 1.1- Etapa planejamento geral
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 1. FASE PREPARATÓRIA
1.1 - ETAPA PLANEJAMENTO GERAL DAS CONTRATAÇÕES
1.1.1 - ABERTURA DE PROCESSO EM SISTEMA ELETRÔNICO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Deficiência ou ausência do fluxo interno da solicitação de aquisições de materiais ou serviços. | R1 - Intempestidade na abertura de processo. | 1 - Falta de insumo (material ou serviço) para realização de atividade ou prestação de serviço essencial. | 1 - Criação e divulgação de fluxo interno de abertura de processo de contratação. | Contratação emergencial para atendimnto das necessidades, com eventual apuração de responsabilidade em razão da descontinuidade
2 - Ausência de banco de dados e sistema de informação para o controle de bens e serviços. |  | 2 - Acréscimo de gastos públicos decorrente da contratação emergencial. | 2 - Melhoria ou aquisição de sistema de controle de estoque e serviços e definição do ponto de ressuprimento de materiais e controle nos contratos dos serviços.
3 - Falta de recursos humanos qualificados ou informações necessárias para abrir e dar andamento aos processos. |  | 3 -Ineficiências operacionais, resultando em fluxos de trabalho desorganizados, retrabalho e falta de alinhamento entre as diferentes áreas da organização. | 3 - Capacitar a equipe responsável pela abertura de processos, fornecendo treinamento sobre procedimentos e boas práticas de gestão do tempo.
4 - Mudanças de última hora nas prioridades ou circunstâncias da contratação que podem exigir ajustes nos procedimentos.
1.1.2 - FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Ausência de estudo consistente acerca do objeto licitado. | R1 - Definição imprecisa e/ou insuficiente do objeto a ser licitado. | 1 - Recebimento de demandas dos órgãos e entidades que não atendem às reais necessidades da Administração Pública ou que não são comparáveis entre si. | 1 - Capacitação anual dos agentes públicos que participam do processo de planejamento da contratação. | Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com apuração de responsabilidade
|  | 2 - Vedação da aquisição de bens de consumo sistêmicos não incluídos no instrumento de planejamento anual, nos termos do art. 12 do Decreto Municipal nº 35.286/2022. | 2 - Padronização de objetos licitados, com objetivo de definir características referentes às especificações técnicas e de desempenho de determinado gênero de produtos desejados pela Administração Pública.
2 - Ausência de treinamento ou reciclagem periódica de servidores ou empregados públicos. |  | 3 - Desequilíbrio na competição e na igualdade de condição para os licitantes. | 3 - Consultar especialistas técnicos para garantir que a descrição do objeto licitado seja completa e precisa. Profissionais com conhecimento especializado na área podem identificar requisitos específicos e fornecer orientações valiosas para a elaboração da especificação.
3 - Número insuficiente de servidores e empregados públicos para a realização de trabalho adequado. |  | 4 - Desgaste na imagem da Administração Pública, gerando desconfiança dos cidadãos na capacidade do governo em conduzir processos licitatórios de forma transparente e eficiente. | 4 - Implementar um processo de revisão por pares, no qual colegas revisem a especificação do objeto licitado para identificar possíveis lacunas, ambiguidades ou inconsistências.
5 - Desenvolver checklists de verificação detalhados para garantir que todos os elementos essenciais sejam incluídos na descrição do objeto licitado. Isso pode ajudar a evitar omissões e assegurar que a especificação seja abrangente.
1.1.3 - DESENVOLVER PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Ausência ou fragilidade no planejamento. | R1 - Elaboração do plano de contratações anual em desacordo com planejamento estratégico e/ou com instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA). | 1 - Dificuldade em realizar a contratação. | 1 - Capacitação periódica de agentes públicos. | Redução do valor de outras contratações/ despesas para viabilizar o remanejamento orçamentário e o planejamento estratégico
2 - Comprometimento do orçamento com outras contratações e aditivos não previstas no plano de contratação. |  | 2 - Prejuízo à economia de escala com o parcelamento indevido da contratação. | 2 - Criação de rotinas e de fluxo de identificação de eventos, que podem comprometer o cumprimento do planejamento estratégico e do orçamento.
1 - Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pela contratação sobre o plano anual de contratação. | R2 - Plano de contratações anual elaborado sem abordar considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação. | 1 - Desperdício de recursos. | 1 - Capacitação periódica de agentes públicos. | Contratação emergencial para atender a necessidades públicas
2 - Deficiência no fluxo interno de elaboração do plano anual de contratação. |  | 2 - Impossibilidade de concretizar a compra/ contratação. | 2 - Criação de rotinas e de fluxo de identificação de eventos que podem comprometer o cumprimento do planejamento estratégico e do orçamento.
1.1.4 - DIVULGAR E MANTER O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL EM SÍTIO ELETRÔNICO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Ausência de recurso financeiro. | R1 - Falha na divulgação do plano de contratações anual em sítio eletrônico. | 1 - Restrição na competitividade e evasão dos principais players fornecedores na busca da gestão pública mais organizada. | 1 - Elaboração da matriz de responsabilidade para auxiliar na identificação dos papéis e resposnsabilidades dos servidores envolvidos em cada ação.
2 - Falta de priorização de etapa do planejamento da contratação. |  | 2 - Inobservância do princípio da transparência.
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle

## 1.2- Etapa preparatória
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 1. FASE PREPARATÓRIA
1.2 - ETAPA PREPARATÓRIA DA CONTRATAÇÃO
1.2.1 - FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Inexistência ou deficiência de fluxo interno de solicitação de contratação. | R1 - Contratação sem a devida formalização da demanda. | 1 - Contratação que não atende a uma necessidade do órgão/entidade. | 1 - Criação e divulgação de fluxo interno de solicitação de demanda. | Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com apuração de responsabilidade
2 - Ausência de documento padrão (modelo). |  | 2 - Caracterização indevida da contratação. | 2 - Elaboração de modelo de Documento de Formalização de Demanda.
1 - Inexistência ou deficiência de fluxo interno de solicitação de contratação. | R2 - Oficialização de demanda não realizada pela unidade requisitante. | 1 - Ajustes no documento de formalização, acarretando retrabalho. | 1 - Criar padronização no processo de trabalho determinando que a unidade requisitante seja a responsável por identificar a necessidade e requerer a formalização de demanda.
|  | 2 - Contratação que não atende à necessidade do órgão/entidade. | 2 - Realizar capacitações periódicas dos colaboradores.
1 - Ausência de análise criteriosa das quantidades de bens ou serviços a serem contratados. | R3 - Dimensionamento indevido das quantidades de bens ou serviços a serem contratados. | 1 - Não atendimento às necessidades do negócio. | 1 - Elaborar memória de cálculo detalhando a real necessidade dos bens ou serviços.
2- Comprometimento de recursos públicos, caso haja demanda superior à necessidade.
1 - Ausência de estudo consistente acerca do objeto licitado. | R4 - Definição imprecisa e/ou insuficiente do objeto licitado. | 1 - Desequilíbrio na competição e na igualdade de condição para os licitantes. | 1 - Capacitação periódica dos agentes públicos que participam do processo de planejamento da contratação.
2 - Ausência de treinamento ou reciclagem periódica de servidores ou empregados públicos. |  | 2 - Contratação de objeto que não atenda às necessidades da Administração. | 2 - Padronização de objetos licitados, com objetivo de definir características referentes às especificações técnicas e de desempenho de determinado gênero de produtos desejados pela Administração Pública.
3 - Número insuficiente de servidores e empregados públicos para a realização de trabalho adequado.
1 - Ausência de pesquisa prévia no mercado para identificar um conjunto representativo dos modelos que atendam às necessidades da Administração. | R5 - Direcionamento do objeto licitado a uma marca ou modelo específico. | 1 - Limitação da competição entre os licitantes. | 1 - Licitações de tecnologia, a Administração deve estabelecer previamente plano de trabalho, a justificativa necessária do serviço, em harmonia com o planjamento estratégico e o plano diretor de tecnologia.
|  | 2 - Contratação de objeto que não atenda às necessidades da Administração. | 2 - Realizar um estudo detalhado com pesquisa prévia no mercado para identificar um conjunto representativo dos modelos que atendam às necessidades da Administração.
1.2.2 - ABERTURA DE PROCESSO EM SISTEMA ELETRÔNICO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Deficiência ou ausência do fluxo interno da solicitação de aquisições de materiais ou serviços. | R1 - Intempestividade na abertura de processo. | 1 - Falta de insumo (material ou serviço) para realização de atividade ou prestação de serviço essencial. | 1 - Criação e divulgação de fluxo interno de abertura de processo de contratação. | Contratação emergencial para atendimnto das necessidades, com eventual apuração de responsabilidade em razão da descontinuidade
2 - Acréscimo de gastos públicos decorrente da contratação emergencial.
2 - Morosidade da unidade requisitante na formalização da demanda. |  | 3 - Atraso na contratação. | 2 - Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação.
1.2.3 - ELABORAR ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP E ANÁLISE DOS RISCOS
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Falha no planejamento das demandas do órgão/ entidade. | R1 - Ausência de verificação da compatibilidade entre o objeto da licitação e o Plano de Contratações Anual aprovado. | 1 - Atraso e dificuldade em prosseguir com a contratação. | 1 - Melhoria na prática de planejamento das contratações.
2 - Desenho de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade.
2 - Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pela contratação do fluxo desenhado para o procedimento licitatório. |  |  | 3 - Capacitação periódica dos agentes públicos alocados nas áreas de compras e contratações.
4 - Elaborar e divulgar checklist contendo os requisitos necessários para abertura de processo licitatório.
1 - Ausência de análise das possíveis alternativas para o objeto licitatório. | R2 - Previsão e caracterização inadequada do objeto licitatório. | 1 - Escolha do objeto sem levantamento dos custos de operação e manutenção (Ex.: levantameto do salário dos professores, no caso de construção de escolas, ou de médicos, no caso de construção de postos de saúde). | 1 - Aprofundar os estudos sobre os problemas mais relevantes a serem solucionados e que terão maiores benefícios à sociedade.
2 - Falta de análise preliminar, como por exemplo: o tamanho e as características do público usuário, as experiências anteriores na solução do mesmo problema. |  |  | 2 - Fazer brainstorming ou aplicar outras técnicas para levantar as várias formas de solucionar o problema existente.
3 - Discutir com a área demandante ou com especialista os resultados, até então alcançados, para ouvir contribuições sobre as vantagens e desvantagens de cada alternativa.
1 - Desconhecimento da legislação pertinente. | R3 - Contratação sem realização do Estudo Técnico Preliminar. | 1 - Ineficiência no processo de contratação. | 1 - Normatizar a emissão de parecer jurídico desfavorável para contratação sem lastro no Estudo Técnico Preliminar.
2 - Ausência de qualificação da equipe. |  | 2 - Não atendimento às necessidades do negócio. | 2 - Realizar capacitações periódicas para os servidores públicos.
3 - Equipe reduzida. |  | 3 - Descumprimento de exigência legal. | 3 - Elaborar checklist para acompanhar o cumprimento das etapas.
1 - Ausência da previsibilidade do objeto demandado no Plano de Contratações Anual. | R4 - Falha na descrição da necessidade da contratação. | 1 - Contratação de solução que não atenda ao verdadeiro problema a ser resolvido. | 1 - Elaboração do Plano de Contratações Anual contemplando as demandas do órgão ou entidade.
2 - Falta de conhecimento técnico dos servidores responsáveis pelo levantamento da necessidade. |  | 2 - Desperdício de recursos (financeiro, pessoal). | 2 - Desenvolver plano de capacitação constante dos servidores.
1 - Estabelecimento de condições de contratação desnecessárias ou insuficientes. | R5 - Falha na definição de requisitos da contratação. | 1 - Limitação indevida da competição. | 1 - Estabelecer etapa de revisão dos elementos da contratação para verificar suficiência e adequação dos requisitos.
2 - Dependência indevida de um único fornecedor.
3 - Comprometimeto da qualidade do objeto da contratação.
4 - Escolha de solução não vantajosa para o poder público.
1 - Não utilização do histórico da quantidade de consumo para justificar à necessidade da contratação. | R6 - Estimativa de quantidades indevidas na contratação. | 1 - Dimensionamento inadequado de produtos ou serviços para atender à necessidade da Administração Pública ou da sociedade. | 1 - Manter registro com as quantidades demandadas e/ou consumidas.
2- Ausência ou falha na elaboração da memória de cálculo. |  |  | 2 - Registrar e revisar a memória de cálculo das quantidades dos itens a serem contratados, observando os parâmetros definidos para a elaboração.
3 - Ausência ou falha na elaboração de estudo do objeto a ser contratado. |  | 2- Impactar na possibilidade da economia de escala. | 3 - Estabelecer uma política para realização de estudos detalhados para novas soluções, antes de lançar o processo de contratação.
1 - Ausência de interação da equipe de planejamento com o mercado, para identificar as soluções possíveis, elaborar as especificações técnicas e estimativa de preço. | R7 - Deficiência no levantamento de mercado das alternativas possíveis do objeto a ser contratado. | 1 - Dificuldade de justificar técnica e economicamente a escolha da solução. | 1 - Efetuar levantamento de mercado junto a diversas fontes.
|  | 2 - Direcionamento da licitação. | 2 - Pesquisar contratações similares realizadas por outros órgãos/entidades.
2 - Parcialidade da equipe de planejamento na elaboração das especificações técnicas. |  | 3 - Licitação deserta. | 3 - Consultar publicações especializadas sobre o objeto a ser contratado.
1 - Desconhecimento das alternativas possíveis disponíveis no mercado. | R8 - Adoção de solução de TI com padrões proprietários. | 1 - Dependência excessiva do órgão/entidade com relação à solução. | 1 - Estabelecer estudos adequados para concluir pela solução que melhor atenda às necessidades.
2 - Requisito de especificação inadequado. |  | 2 - Elevação do custo de manutenção. | 2 - Identificar solução que atenda ao interesse público e siga padrões de mercado que possibilitem a migração para outras soluções.
3 - Descontinuidade de fornecimento.
1 - Coleta insuficiente de preços. | R9 - Estimativa incorreta do valor da contratação. | 1 - Licitação deserta. | 1 - Instituir procedimento baseado em parâmetros adequados para a estimativa de valor.
2 - Ausência de critérios para realizar a estimativa de valor. |  | 2 - Sobrepreço da contratação. | 2 - Registrar a memória de cálculo e os documentos que dão suporte à elaboração da estimativa de valor.
3 - Inobservância das fontes referenciais de custos. |  | 3 - Notificação de órgãos de controle.
1 - Falta de identificação e descrição da necessidade da contratação, considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. | R10 - Escolha de solução que não atenda à necessidade do órgão/entidade. | 1 - Incompatibilidade da contratação com a missão, objetivos e metas da PMS. | 1 - Elaborar o ETP a partir do problema a ser resolvido, levando em consideração as possíveis soluções, sob a pespectiva de interesse público.
2 - Falta de avaliação e estudo das possíveis soluções existentes para a resolução do problema sob a pespectiva de interesse público. |  | 2 - Contratação de bens e serviços fora da ordem de prioridade, não observando a relevância de maiores benefícios à sociedade.
3 - Inviabilidade técnica e econômica da contratação.
1 - Planejamento deficitário sem observar a resolução do problema. | R11 - Contratação sem considerar a solução completa que atenda à necessidade. | 1 - Aquisição somente de parte da solução, podendo impactar na economia de escala. | 1 - Realizar estudo técnico preliminar identificando as possíveis partes da solução necessária ao atendimento da demanda.
2 - Não atendimento à necessidade organizacional.
1 - Falta de elementos que identifiquem a viabilidade técnica e econômica do parcelamento da contratação. | R12 - Erro de avaliação quanto ao parcelamento ou não da contratação. | 1 - Diminuição da competição. | 1 - Estabelecer estudos adequados para concluir pelo parcelamento ou não da contratação, que melhor atenda às necessidades, observando a viabilidade técnica e econômica .
2 - Sobrepreço na contratação.
2 - Falta de conhecimento técnico da equipe responsável pela contratação na elaboração da justificativa. |  | 3 - Potencial perda de economia de escala. | 2 - Capacitar a equipe técnica responsável.
1 - Ausência de demonstração de elementos mensuráveis dos benefícios diretos e indiretos que a entidade almeja com a contratação. | R13 - Definição subjetiva dos resultados pretendidos com a contratação. | 1 - Dificuldade ou impossibilidade de análise da relação custo-benefício da contratação. | 1 - Declarar nos autos do processo de contratação, de forma clara e objetiva, os resultados pretendidos, mensurando-os sempre que possível, visando melhores condições de aferir o seu alcance.
|  | 2 - Contratação não representar a melhor alocação de recursos na organização. | 2 - Definição de indicadores para medir resultado efetivo da solução.
1 - Falha da equipe de planejamento da contratação em identificar ajustes no ambiente interno do órgão/entidade. | R14 - Ausência de avaliação da necessidade de adequação da organização. | 1 - Desconsideração dos custos para propiciar a adequação na avaliação da escolha da solução a contratar. | 1 - Elaborar estudo acerca da adequação do ambiente interno da organização, considerando seus custos na análise que indicará a solução pretendida, como capacitações e infraestrutura.
1 - Ausência ou falha de estudo técnico que identifique a influência de outras demandas no objeto a ser contratado. | R15 - Contratação de solução sem considerar as partes correlatas e/ou interdependentes. | 1 - Desperdício de recursos públicos. | 1 - Elaborar um plano e cronograma de contratações, entendendo a aquisição como um somatório das partes que compõem a solução do problema.
|  | 2 - Aquisição parcial de solução sem atender à necessidade da contratação. | 2 - Aprimorar procedimento de elaboração do estudo técnico.
3 - Capacitar a equipe responsável pelo planejamento da contratação.
1 - Ausência ou falha de estudo de impacto ambiental da contratação. | R16 - Não identificação de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras. | 1 - Paralisação e embargo da obra ou serviço para a regularização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), bem como a compensação ambiental necessária. | 1 - Capacitação periódica dos agentes públicos que participam do processo de planejamento da contratação.
2 - Realizar estudo técnico preliminar avaliando os impactos ambientais, bem como as medidas mitigadoras e seus respectivos custos.
2 - Equipe responsável não possui conhecimento dos impactos ambientais do objeto da contratação. |  | 2 - Escolha de solução não vantajosa e de interesse público. | 3 - Avaliar as exigências de licenciamento ambiental antes de concluir pela solução que será escolhida.
1 - Não realização da análise de riscos. | R17 - Ausência ou falha de identificação de eventos que possam impactar os objetivos da contratação. | 1 - Possibilidade de comprometimento das fases Preparatória, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato pelo gerenciamento inadequado dos riscos. | 1 - Elaborar análise de risco para todo o macroprocesso da contratação (Preparatória, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato), identificando e avaliando os eventos, causas, consequências e controles preventivos.
2 - Estabelecer plano de ação para verificar a implantação dos controles sugeridos antes de cada fase do macroprocesso.
3 - Elaborar relatório de gerenciamento de risco visando manter o acompanhamento/monitoramento das contratações.
2 - Desconhecimento da importância da etapa. |  | 2 - Não mitigação dos riscos da contratação. | 4 - Encaminhar relatório de gerenciamento de risco à alta administração do órgão/entidade para tomada de decisão.
3 - Análise de riscos deficiente, desconsiderando eventos relevantes. |  | 3 - Impacto no alcance do objetivo da contratação. | 5 - Orientar e capacitar a equipe envolvida nas contratações.
1 - Desconsideração pela equipe de planejamento de aspectos necessários à contratação para o atendimento da necessidade. | R18 - Posicionamento conclusivo indevido sobre a adequação da contratação. | 1 - Contratação de solução que não atende à necessidade. | 1 - Instituir checklist como orientador na análise dos aspectos necessários para a conclusão da viabilidade da contratação.
|  | 2 - Descontinuidade do serviço público pelo atraso decorrente de novo procedimento de contratação. | 2 - Elaborar análise de risco da fase Preparatória da contratação.
2 - Não considerar a análise dos riscos levantados na fase Preparatória da contratação. |  | 3 - Dano ao erário. | 3 - Estabelecer instância revisional para verificar a adequação da contratação.
1 - Desconhecimento dos elementos do Estudo Técnico Preliminar previstos na legislação. | R19 - Falta de justificativa dos elementos não contemplados no Estudo Técnico Preliminar. | 1 - Notificação de órgãos de controle. | 1 - Orientar e capacitar a equipe envolvida nas contratações.
2 - Ausência de capacitação dos agentes envolvidos no processo de contratação. |  | 2 - Comprometimento da avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação. | 2 - Instituir checklist dos elementos não contemplados no Estudo Técnico Preliminar para serem devidamente justificados.
1.2.4 - ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA, ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO OU PROJETO EXECUTIVO, CONFORME O CASO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Desconhecimento da equipe acerca da existência do Estudo Técnico Preliminar. | R1 - Elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico desvinculado do Estudo Técnico Preliminar. | 1 - Retrabalho e desperdício de tempo na correção e adequação dos instrumentos (Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência/Projeto Básico). | 1 - Capacitar a equipe envolvida nas etapas de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência/Projetos nas contratações.
2 - Estabelecer instância revisional para verificar a adequação dos instrumentos.
2 - Estudo Técnico Preliminar precário ou inconsistente. |  | 2 - Contratação que não atenda à necessidade do órgão/entidade. | 3- Melhoria no desenho do fluxo interno do processo da contratação.
1 - Termo de Referência/Projeto Básico sem informações detalhadas, no qual não se compreende perfeitamente o objeto que está sendo licitado. | R2 - Termo de Referência/Projeto Básico incompletos, deficientes e/ou desatualizados. | 1 - Ocorrência de sobrepreço, superfaturamento, extrapolação de limites legais de modificação contratual, desvirtuamento das condições iniciais do contrato ou até mesmo a transfiguração do objeto. | 1 - Apresentar no Termo de Referência/Projeto Básico a justificativa detalhada da necessidade dos bens e serviços a serem adquiridos.
|  | 2 - Atraso significativo para a entrega da obra e, nos casos mais graves, inviabilização da sua conclusão. | 2 - Apresentar no Termo de Referência/Projeto Básico demonstrativo de resultados a serem alcançados em termos de economicidade e melhor aproveitamento.
2 - Termo de Referência/Projeto Básico sem a identificação e quantificação de todos os serviços que serão executados, ausência de prazos, bem como a falta de caracterização e quantificação de todos os insumos. |  | 3- Limitar a participação de licitantes. | 3 - Revisar a completude do Termo de Referência/Projeto Básico, a fim de verificar se todos os parâmetros e elementos foram atendidos.
|  | 4 - Atraso significativo da contratação em decorrência do grande volume de esclarecimentos, impugnações e processos judiciais. | 4 - Padronizar/utilizar os documentos Termos de Referência/Projeto Básico visando conter todos os elementos característicos.
5 - Designar equipe responsável pela contratação entre os agentes públicos do órgão/entidade e tecnicamente aptos a elaboração do Termo de Referência/Projeto Básico.
1.2.5 - ELABORAR ORÇAMENTO ESTIMADO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo não definido, inviabilizando o levantamento de todos os serviços necessários e suas respectivas quantidades e custos. | R1 - Ausência de registro das operações de cálculo dos custos da obra ou do serviço no orçamento. | 1 - Aumento do preço anteriormente previsto, com as alterações ou complementações do orçamento, durante a execução da obra ou do serviço. | 1 - Elaboração do orçamento por profissional capacitado e, no caso de obras, por técnico habilitado e com ART (Súmula TCU 260).
|  | 2 - Ocorrência de irregularidades como: superfaturamento, extrapolação de limites legais de modificação contratual, desvirtuamento das condições iniciais do contrato ou a transfiguração do objeto. | 2 - Realizar o confronto entre o orçamento e o projeto aprovado, não omitindo no orçamento nenhum dos serviços necessários à construção do empreendimento, cuja previsão encontra-se no referido projeto.
2 - Termo de Referência, Projeto Básico ou Projeto Executivo não utilizado como base para a elaboração do orçamento. |  | 3 - Limitação da competição e do pressuposto da igualdade entre os licitantes (Súmula TCU 177). | 3 - Aplicar check list na elaboração do orçamento a fim de observar as especificações técnicas exigidas.
1 - Inobservância dos critérios e parâmetros estabelecidos na legislação aplicável (Ex.: Decreto Municipal nº 36.247/2022 para a pesquisa de preços). | R2 - Determinação indevida do preço estimado para a contratação. | 1 - Sobrepreço na contratação. | 1 - Capacitar a equipe responsável pela elaboração do orçamento estimado.
2 - Restrição à competitividade.
|  | 3 - Licitação deserta. | 2 - Elaborar checklist relacionando os critérios e parâmetros a serem utilizados na pesquisa de preços para determinação do preço estimado na aquisição de bens e contratação de serviços em geral.
4 - Notificação de órgãos de controle.
1 - Desconhecimento/inobservância da metodologia da pesquisa de preço, estabelecida na legislação aplicável (Ex.: Decreto Municipal nº 36.247/2022 para a pesquisa de preços). | R3 - Aplicação de metodologia equivocada para obtenção do preço estimado. | 1 - Distorções no preço de referência. | 1 - Orientar e capacitar os agentes públicos na aplicação da metodologia para obtenção do preço estimado.
2 - Sobrepreço na contratação.
3 - Considerar valores inexequíveis, inconsistentes ou excessivamente elevados.
1 - Falta de treinamemento de servidores e empregados públicos para entender o orçamento da obra. | R4 - Orçamento sem a demonstração explícita da Bonificação de Despesa Indireta (BDI) ou com este em valores acima do estabelecido pelo Acórdão 2.622/2013 - TCU Plenário. | 1 - Ocorrência de irregularidades como sobrepreço e superfaturamento. | 1 - Indicativo no edital de licitação do detalhamento da Bonificação de Despesa Indireta (BDI), com a devida discriminação de cada componente de custo.
1.2.6 - ESTIMATIVA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NECESSÁRIOS
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo
1 - Falha de comunicação entre as equipes responsáveis pela programação anual de compras e da estimativa de recursos do orçamento. | R1 - Ausência de fixação da despesa na Lei Orçamentária Anual - LOA das compras programadas para aquele exercício financeiro. | 1 - Atraso ou impossibilidade da contratação. | 1 - Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação e informação. |  | Ok! Decreto 32.100/2020
2 - Estabelecer plano de comunicação entre as áreas envolvidas na contratação e a responsável pelo orçamento do órgão e entidade.
1 - Falha de comunicação entre o setor demandante da despesa que impactará mais de um exercício financeiro e o setor orçamentário do órgão ou entidade pública. | R2 - Ausência de inclusão no Plano Plurianual - PPA das contratações programadas ou não, que ultrapassem um exercício financeiro. | 1 - Atraso ou descontinuidade da contratação. | 1 - Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação e informação.
2 - Realização de um planejamento integrado do órgão/ entidade.
1.2.7 - AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Ausência de fluxo interno para o procedimento de contratação. | R1 - Falta de autorização da contratação pela autoridade competente. | 1 - Atraso da contratação. | 1 - Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação.
2 - Definição de fluxo de trabalho interno, adequado à realidade do órgão/entidade.
2 - Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis pela fase Preparatória, quanto aos requisitos necessários para a contratação. |  | 2 - Processo de contratação passível de anulação. | 3 - Capacitação periódica dos agentes públicos alocados na área de contratações.
1 - Ausência de estimativa do impacto orçamentário- financeiro no período de três anos, para as demandas que representem aumento da despesa. | R2 - Autorização irregular da contratação. | 1 - Irregularidade da contratação. | 1 - Incluir a estimativa do impacto orçamentário-financeiro como etapa obrigatória no fluxo interno do processo da contratação.
2 - Incompatibilidade da demanda com o PPA, LDO e LOA. |  | 2 - Anulação da contratação. | 2 - Verificar previamente a compatibilidade da contratação com o PPA, LDO e LOA.
3 - Autorização da contratação por agente que não possui competência legal ou delegação. |  | 3 - Notificação dos órgãos de controle. | 3 - Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo de contratação.
1.2.8 - DESIGNAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/EQUIPE DE APOIO/COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo
1 - Quantidade insuficiente de servidores do quadro permanente. | R1 - Designação inadequada de servidor para exercer função de agente de contratação. | 1 - Descumprimento de normativo. | 1 - Gestão e controle do quadro de pessoal para provimento de cargos por servidores efetivos ou empregados públicos.
2 - Ausência de servidores no quadro permanente que preencham os requisitos estabelecidos na legislação. |  | 2 - Dificuldade da aplicação das normas internas por falta de conhecimento institucional. | 2 - Capacitação dos agentes públicos para atender à necessidade da administração.
3 - Ausência de justificativa prevista na legislação para seleção de servidores não integrantes do quadro permanente da Administração Pública. |  | 3 - Falta de continuidade e consistência nos processos de contratação ao longo do tempo. | 3 - Instituir procedimento de conferência dos atos que designarem servidor que não integre o quadro permanente da Administração Pública para exercer função de agente de contratação, observando a existência de justificativa.
1 - Elevado número de contratações no órgão ou entidade. | R2 - Designação de agentes de contratação em quantitativo superior ao estabelecido pela legislação. | 1 - Aumento da despesa pública com o excedente no pagamento da gratificação para exercer a atividade de agente de contratação. | 1 - Instituir procedimento de acompanhamento dos quantitativos autorizados pela legislação e efetivamente designados para exercer a atividade de agente de contratação nos órgãos ou entidades.
2 - Desconhecimento da legislação pertinente. |  | 2 - Descumprimento de normativo. | 2 - Manter acervo atualizado das legislações referentes às contratações.
1 - Ausência de critério técnico para escolha da equipe. | R3 - Formação de equipe sem experiência ou qualificação para conduzir o processo de contratação. | 1 - Perda de credibilidade e prejuízo reputacional ao ente público e comprometimento da cultura da organização. | 1 - Definição de critérios objetivos/requisitos técnicos para composição das equipes.
2 - Ausência de pessoal técnico qualificado. |  | 2 - Demora no andamento dos processos podendo trazer prejuízos à prestação de serviços públicos e/ou gerar contratações emergenciais. | 2 - Capacitação dos agentes públicos para atender à necessidade da administração.
3 - Falta de atratividade para desempenho das atividades relacionadas à contratação, em face do risco de responsabilização envolvido. |  | 3 - Responsabilização do agente em virtude de atuação por culpa. | 3 - Maior integração/cooperação com os órgãos de controle, mitigando riscos a partir da difusão de entendimentos.
1.2.9 - ELABORAR EDITAL E SEUS ANEXOS
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Requisitos excessivamente restritivos ou excessivamente abertos, relacionados ao objeto e/ou à qualificação do licitante. | R1 - Direcionamento da contratação para determinado fornecedor. | 1 - Fuga de potenciais licitantes, licitação deserta ou fracassada. | 1 - Formular modelos padronizados de edital, quando o objeto permitir.
|  | 2 - Perda de credibilidade e prejuízo reputacional ao ente público. | 2 - Utilizar a segunda linha de atuação de controle para revisar as cláusulas do edital e mitigar riscos.
2 - Conluio entre agentes públicos e privados. |  | 3 - Contratação com sobrepreço. | 3 - Capacitação periódica sobre os riscos de integridade e sobre a resposnsabilidade solidária dos envolvidos na contratação.
1 - Ausência ou inconsistência nos elementos característicos que devem conter o edital, conforme previsto na legislação. | R2 - Conteúdo do edital inadequado e/ou insuficiente. | 1 - Impugnações do edital ou pedidos de esclarecimento sobre seus termos. | 1 - Elaborar checklist para identificar a existência de todos os elementos necessários a compor o conteúdo do edital.
2 - Adiamento do certamente licitatório para realizar eventuais modificações.
2- Desconhecimento da legislação por parte dos servidores responsáveis pela elaboração do edital. |  | 3 - Retrabalho e atraso na contratação. | 2- Estabelecer instância revisional objetivando analisar a consistência dos elementos característicos que o edital deve conter.
3 - Ausência de exigência no edital de declaração de que as propostas econômicas dos licitantes compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas (§1º do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021). |  | 4 - Adjudicação do objeto à licitante que não tenha capacidade econômica para adimplir as obrigações trabalhistas decorrentes do contrato. | 3 - Promover a capacitação periódica da equipe de contratação sobre requisitos e elementos do edital.
5 - Desequilíbrio na equação econômico-financeira, podendo acarretar majoração contratual.
1 - Inobservância pela equipe responsável de que o certame licitatório adota o regime de contratação integrada ou semi-integrada. | R3 - Não previsibilidade no edital da matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado nos casos obrigatórios na legislação. | 1 - Desequilíbrio na equação econômico-financeira. | 1 - Estabelecer instância revisional para verificar o conteúdo necessário ao edital.
2 - Não alocação dos riscos no contrato.
|  | 3- Assunção pelas partes de riscos que não seriam de sua responsabilidade. | 2 - Capacitar a equipe responsável pela elaboração do edital.
4- Aumento de valores contratados.
1 - Falta de treinamento de servidores e empregados públicos para entender o orçamento estimado e a Bonificação de Despesas Indiretas - BDI. | R4 - Ausência de especificação no edital do percentual de BDI para os itens a serem contratados. | 1 - Elevação na proposta de preço. | 1 - Capacitar a equipe responsável pela elaboração do edital.
|  | 2 - Aumento de custos e valores contratuais. | 2 - Inserir cláusula no edital de licitação para garantir o desconto ofertado na licitação originária incidente na taxa de BDI especificada no orçamento base para os serviços novos incluídos por aditivos.
1 - Planejamento deficitário sem a definição de critérios objetivos de avaliação da proposta no edital. | R5 - Previsão no edital de parâmetros ou critérios subjetivos para avaliação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. | 1 - Contratação de objeto que não atende ao interesse público. | 1 - Adotar brainstorming ou outras técnicas para fazer constar no edital de licitação critérios objetivos para avaliação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
2 - Falta de conhecimento técnico dos agentes públicos para elaboração dos critérios de avaliação. |  | 2 - Direcionamento da contratação. | 2 - Capacitar a equipe responsável pela elaboração do edital.
1 - Previsão inadequada no edital de licitação da prestação de garantia na contratação. | R6 - Insuficiência da garantia contratual para suprir o inadimplemento das obrigações assumidas pela contratada. | 1 - Impacto não previsto no orçamento público para suprir prejuízos decorrentes da prestação de serviço inadequada à Administração Pública. | 1 - Remeter para revisão da assessoria jurídica sempre que houver cláusula de garantias contratuais no processo de contratação.
2 - Processos judiciais morosos e incertos na tentativa de restituição de valores.
2 - Desconhecimento dos agentes públicos sobre a legislação aplicável. |  | 3 - Dano ao erário. | 2 - Adoção de programa de treinamento periódico para os agentes públicos envolvidos na contratação.
1.2.10 - MOTIVAR CIRCUNSTANCIADAMENTE AS CONDIÇÕES DO EDITAL
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Falta de conhecimento dos agentes públicos dos requisitos previstos na legislação para a fase Preparatória da contratação. | 1 - Ausência ou inadequação da motivação circunstanciada das condições do edital. | 1 - Atraso e retrabalho na contratação. | 1 - Matriz de responsabilidade com a especificação dos papéis relacionados ao processo licitatório.
2 - Falha na elaboração das justificativas de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, os critérios de pontuação, julgamento das propostas técnicas e as regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. |  | 2 - Desclassificação indevida de proposta mais vantajosa par a administração. | 2 - Estabelecer instância revisional e de aprovação para as justificativas das condições do edital.
3- Falta de capacitação técnica da equipe. |  | 3 - Contratação mais onerosa para a administração. | 3 - Capacitação periódica dos agentes públicos alocados na área de contratações.
1.2.11 - MOTIVAR MOMENTO DA DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DA LICITAÇÃO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Incorreta interpretação da legislação. | R1 - Orçamento estimado da contratação classificado como sigiloso, sem a devida motivação. | 1 - Direcionamento da contratação. | 1 - Motivar as decisões que objetivem adotar o sigilo nos orçamentos estimados da contratação.
2 - Divulgar o detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para a elaboração da proposta, mesmo na hipótese de adoção do sigilo no preço estimado.
2 - Falta de capacitação da equipe técnica. |  | 2 - Licitação deserta ou fracassada. | 3 - Adotar política de integridade e transparência para as contratações.
Note on C144: Simone: A formalizaçao do ato que autoriza a Licitação,entendo que difere da etapa de abertura do processo
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle

## 1.3- Etapa divulgação Edital
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 1. FASE PREPARATÓRIA
1.3 - ETAPA DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
1.3.1 - EMITIR PARECER JURÍDICO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na avaliação de legalidade realizada pela assessoria jurídica. | R1 - Análise jurídica superficial. | 1 - Responsabilização do parecerista referente à aprovação do edital. | 1 - Existência de instância revisora.
2 - Avaliação de itens com baixo risco de ilegalidade em detrimento de outros com alto risco de ilegalidade. |  | 2 - Continuidade de licitação com vícios de legalidade. | 2 - Implementação dos checklists e orientações da PGMS e assessorias jurídicas nas suas análises.
1 - Elevado número de demandas frente ao quantitativo de servidores. | R2 - Atraso na finalização da análise jurídica do processo. | 1 - Procrastinação do processo licitatório, com o término da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços/obra ou realizado o fornecimento dos bens. | 1 - Definir priorização e prazos para análise do jurídico.
2 - Ausência de regulamentação dos prazos. |  | 2 - Ausência de cobertura contratual para serviços que não podem ser interrompidos em decorrência de sua essencialidade, até que seja realizada nova contratação com aplicação de processo licitatório. | 2 - Monitoramento contínuo das atividades do jurídico pela Alta Gestão através de metas e indicadores.
3 - Documentação enviada com atraso, incompleta ou não enviada pelo setor responsável. |  | 3 - Atraso no início da execução do objeto.
1.3.2 - DIVULGAR O EDITAL DE LICITAÇÃO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Desorganização na fase interna de licitação pela Administração Pública, pela falta de definição das responsabilidades e de um cronograma de ações e prazos. | R1 - Atraso na divulgação do edital de licitação. | 1 - Conclusão da fase de Seleção do Fornecedor após a data em que deveria ser iniciada a prestação dos serviços/obra ou realizado o fornecimento dos bens. | 1 - Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades, ações e prazos. | Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com apuração de responsabilidade
1 - Desorganização na fase interna de licitação pela Administração Pública, pela falta de definição das responsabilidades e de um cronograma de ações e prazos. | R2 - Ausência de publicidade do edital e seus anexos. | 1 - Licitação deserta ou desvantajosa. | 1 - Criação de fluxo interno com definição clara de responsabilidades e prazo.
2 - Falta de conhecimento dos agentes públicos sobre as exigências legais de publicação, sobretudo anulação do processo licitatório por falta de transparência e competitividade. |  | 2 - Anulação do processo licitatório por descumprimento de exigência legal. | 2 - Divulgação do edital e seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Diário Oficial do Município, e facultativamente, em sítio eletrônico oficial.
3 - Programas de treinamento e educação continuada para os agentes públicos que atuarão no ambiente de compras públicas.
1 - Falta de conhecimento dos agentes públicos responsáveis em responder as consultas de esclarecimento e impugnações ao procedimento licitatório. | R3 - Atuação falha nas respostas aos pedidos de esclarecimento e pedidos de impugnação. | 1 - Atraso da licitação por excesso de questionamentos acerca do certame. | 1 - Capacitação dos agentes públicos envolvidos na contratação.
2 - Perda do prazo legal para publicação das respostas. |  | 2 - Necessidade de adiar a licitação causando atraso na contratação. | 2 - Programas de treinamento e educação continuada para os servidores que vão atuar no ambiente de compras públicas.
Risco
Controle
Risco
Controle

## 2.1- Etapa apresentação prop
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 2. FASE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
2.1 - ETAPA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES
2.1.1 - EXAMINAR PROPOSTAS E LANCES
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Ausência de sistematização dos procedimentos para a verificação da avaliação das propostas. | R1 - Desconformidade da proposta com os requisitos do edital. | 1 - Atraso do procedimento licitatório. | 1 - Estabelecer procedimento de verificação, a fim de confirmar se os licitantes apresentaram suas propostas em conformidade com o instrumento convocatório.
2 - Falta de treinamento da equipe técnica responsável. |  | 2 - Retrabalho.
2 - Capacitar equipe técnica responsável.
1 - Conluio entre fornecedores e agentes públicos. | R2 - Proposta fictícia, de fachada ou de cobertura, apresentada com o intuito de aparentar competitividade no certame. | 1 - Questionamentos futuros, inclusive judiciais, sobre a licitação, com risco de anulação do contrato. | 1 - Desenho de controles, sobretudo por meio de ferramentas de Tecnologia da Informação, para avaliação de coincidências entre propostas e documentos de habilitação.
2 - Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores/sociedade civil.
Risco
Controle

## 2.2- Etapa de julgamento
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 2. FASE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
2.2 - ETAPA DE JULGAMENTO
2.2.1 - ANALISAR A ETAPA DE JULGAMENTO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo
1 - Falta de conhecimento do Agente ou Comissão de contratação. | R1 - Julgamento realizado por servidor responsável que não tem competência para decidir. | 1 - Anulação do processo de contratação. | 1 - Treinamento de servidores sobre o tema.
2 - Conduta inadequada do Agente Público ou Comissão de contratação (não agir no interesse público). |  | 2 - Retrabalho com a realização de novo julgamento. | 2 - Elaborar e adotar matriz de responsabilidade.
1 - Falta de conhecimento do Agente ou Comissão de contratação. | R2 - Decisão do julgamento sem fundamentação que explique sua relação com a causa ou a questão decidida. | 1 - Anulação do processo de contratação. | 1 - Treinamento de servidores sobre o tema.
2 - Retrabalho com a realização de novo julgamento.
Risco
Controle

## 2.3- Etapa de habilitação
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 2. FASE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
2.3 - ETAPA DE HABILITAÇÃO
2.3.1 - VERIFICAR A HABILITAÇÃO DO LICITANTE
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Erro do agente público responsável na análise dos documentos de habilitação. | R1 - O licitante não possuir as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. | 1 - Empresa contratada não possuir a capacidade técnica, econômica ou financeira para executar o serviço ou incapaz de entregar o produto. | 1 - Check list de verificação. | Aplicação de sanção para o inadimplemento, além da rescisão do contrato e a execução da garantia para o ressarcimento dos valotres e indenizações devidas
2 - Treinamento específico dos Agentes Públicos.
1 - Erro do agente público responsável na análise dos documentos de habilitação. | R2 - Exigência de índices contábeis mais restritivos que os usualmente adotados para correta avaliação da situação financeira da empresa. | 1 - Licitação deserta. | 1 - Preparar manuais e padronizações de editais.
|  | 2 - Direcionamento da licitação a um fornecedor específico. | 2 - Treinamento periódico de contratações públicas.
1 - Erro do agente público responsável na análise dos documentos de habilitação. | R3 - Exigência simultânea de requisitos de capital social mínimo e garantias para fins de qualificação econômico-financeira sem respaldo legal. | 1 - Licitação deserta. | 1 - Preparar manuais e padronizações de editais.
|  | 2 - Direcionamento da licitação a um fornecedor específico. | 2 - Treinamento periódico de contratações públicas.
3 - Restrição ao caráter competitivo da licitação.
1 - Erro do agente público responsável na análise dos documentos de habilitação. | R4 - Proibir a capacidade técnica de um objeto maior ser inferida a partir da soma de experiências em objetos menores (Ex.: se alguém possui dez atestados para edificações de 340m² cada, seria considerado apto para construir uma edificação de 3.400m²). | 1 - A obra não ser finalizada pela carência de capacidade técnica do contratado. | 1 - Comprovar a execução da quantidade mínima em obras e serviços de engenharia semelhantes, desde que proporcional à dimensão e complexidade do projeto a ser realizado.
1 - Conluio entre fornecedores e agentes públicos. | R5 - Restringir a licitação a licitantes com experiência específica na execução de um serviço vinculado a um tipo particular de obra, que não diferenciaria de qualquer outra obra (Ex.: não se pode restringir a licitação a licitantes com experiência na realização de fundações para edificações hospitalares ou na aplicação de concreto em obras aeroportuárias). | 1 - Direcionamento da licitação a um fornecedor específico. | 1 - Necessidade de justificar adequadamente, nos registros do processo de licitação, todas as exigências feitas no edital. Isto inclui a demonstração das razões para a exigência de serviços, especialmente quando tem pouca relevância financeira.
2 - Erro do agente público responsável na análise dos documentos de habilitação. |  | 2 - Restrição da competição. | 2 - Exigência de apresentação de número mínimo de certidões/atestados.
1 - Ganância dos fornecedores com o enriquecimento ilícito. | R6 - Conluio entre os licitantes em decorrência de eventual visita técnica requerida simultanealmente pelos participantes. | 1 - Aumento dos preços dos produtos e serviços adquiridos pela Administração Pública. | 1 - Administração Pública deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados na visita prévia.
2 - Baixa qualidade dos bens e serviços adquiridos pela Administração Pública.
2.3.2 - LAVRAR ATA DA SESSÃO PÚBLICA
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Ausência de estudo consistente acerca da sessão pública. | R1 - Sessão pública realizada sem a lavratura de ata. | 1 - Desperdício de tempo e recursos públicos, pois será necessário realizar nova sessão pública para formalizar o quanto decidido. | 1 - Adotar como procedimento a lavratura de ata em todas as sessões públicas ou reuniões para formalizar o quanto decidido. | Contratação emergencial para atendimento da necessidade pública, com apuração de responsabilidade
2 - Falta de treinamento da equipe técnica responsável. |  |  | 2- Capacitar a equipe responsável.
Risco
Controle
Risco
Controle

## 2.4- Etapa Recursal
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 2. FASE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
2.4 - ETAPA RECURSAL
2.4.1 - JULGAR RECURSO ADMINISTRATIVO, CASO OCORRER
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Falta de conhecimento dos agentes públicos. | R1 - Procedimento inadequado no acolhimento dos recursos administrativos. | 1 - Inviabilizar a igualdade de participação a todos os licitantes . | 1 - Requerer o apoio da assessoria jurídica para fundamentar a análise do recurso.
2 - Falta de documentação adequada para a coleta de evidências relevantes.
3 - Falta de notificação adequada aos interessados do processo licitatório. |  | 2 - Atraso na licitação. | 2 - Capacitação dos agentes públicos envolvidos com a contratação.
4 - Ausência de oportunidade de defesa ou parcialidade na análise dos recursos.
Risco
Controle

## 2.5- Etapa de homologação
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 2. FASE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
2.5 - ETAPA DE HOMOLOGAÇÃO
2.5.1 - ADJUDICAR O OBJETO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Falta de conhecimento dos agentes públicos. | R1 - Adjudicação por preço global para a contratação de obras, serviços, compras e alienações cujo objeto seja divisível. | 1 - Anulação do contrato. | 1 - Adotar a admissão da adjudicação por item e não por preço global para a contratação de obras, serviços, compras e alienações cujo objeto seja divisível.
1 - Falta de conhecimento dos agentes públicos. | R2 - Adjudicação do objeto licitado por pessoa não autorizada. | 1 - Anulação do contrato. | 1 - Elaboração de Matriz de Responsabilidade em relação a contratação pública.
1 - Falta de conhecimento dos agentes públicos. | R3 - Ausência de adjudicação do objeto licitado. | 1 - Anulação do contrato. | 1 - Criação e aplicação de lista de verificação para o monitoramento dos atos obrigatórios na contratação.
2.5.2 - HOMOLOGAR A LICITAÇÃO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Ausência de conhecimento da autoridade competente para identificar falhas ou irregularidades no processo. | R1 - Homologação de processo licitatório viciado. | 1 - Anulação da licitação ou do contrato. | 1 - Utilizar parecer jurídico para suportar a homologação em relação ao elemento jurídico do processo licitatório.
2 - Ausência de informações e elementos nos autos para subsidiar a identificação de vícios e irregularidades. |  |  | 2 - Adoção de checklist para controlar todas as fases do processo de contratação.
1 - Necessidade de acelerar o processo licitatório por parte da autoridade competente. | R2 - Homologação da licitação antes de ter esgotado o prazo para a interposição de recurso administrativo. | 1 - Anulação da licitação ou do contrato. | 1 - Utilizar parecer jurídico para suportar a homologação em relação ao elemento jurídico do processo licitatório.
2 - Fornecer capacitação e treinamento regulares para os servidores envolvidos na condução do processo licitatório, garantindo que estejam atualizados sobre as melhores práticas e procedimentos.
2 - Inobservância do fluxo regular do processo, etapas e prazos. |  |  | 3 - Manter documentação completa e precisa de todas as etapas do processo licitatório, incluindo atas de reuniões, pareceres técnicos, comunicações com os licitantes e demais documentos pertinentes.
1 - Falha administrativa, onde a pessoa responsável pela publicação esqueceu ou negligenciou o procedimento. | R3 - Ausência de publicação no Diário Oficial da homologação do processo licitatório. | 1 - Descumprimento da legislação, sobretudo quanto ao princípio da transparência. | 1 - Realizar procedimentos claros e documentados, que contemplem as etapas do processo licitatório, incluindo a obrigação de publicação da homologação, prazos e responsabilidades de cada parte envolvida.
2 - Desconhecimento da legislação pela equipe responsável. |  | 2 - Questionamentos por parte dos participantes do processo licitatório ou de terceiros interessados, resultando em contestações, recursos administrativos ou ações judiciais. | 2 - Treinamento adequado para a equipe responsável pelo processo licitatório, garantindo que todos compreendam os requisitos legais e os procedimentos a serem seguidos.
3 - Irregularidades ou favorecimentos indevidos no processo licitatório. |  | 3 - Desconfiança por parte dos concorrentes em relação à lisura do processo licitatório, sobretudo à legitimidade da escolha do vencedor. | 3 - Implementar um sistema de revisão por pares, no qual outra pessoa ou equipe revise os documentos e procedimentos, a fim de proporcionar o cumprimento das etapas do processo.
|  | 4 - Afetar a reputação da entidade ou órgão responsável pela licitação, gerando descrença por parte da sociedade. | 4 - Adoção de checklist para controlar as fases do processo de contratação.
4 - Falhas nos sistemas de publicação ou dificuldades operacionais. |  | 5 - Ineficácia do contrato administrativo. | 5 - Utilizar ferramentas eletrônicas que permitam automatizar lembretes de prazos, proporcionando que os documentos sejam publicados dentro dos prazos estabelecidos.
6 - Notificação e/ou sanções pelos órgãos de controles externos.
2.5.3 - CELEBRAR CONTRATO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Interesse particular do agente público sobrepõe o interesse público. | R1 - Celebrar contrato com empresa que não participou de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade. | 1 - Contratação de serviço ou compra de produtos acima do valor de mercado. | 1 - Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores/sociedade civil.
2 - Desconhecimento dos agentes públicos sobre a legislação. |  | 2 - Prejuízo a imagem do órgão ou entidade pública. | 2 - Adoção de fortalecimento da segunda linha de atuação do controle (assessoria jurídica e controle interno do órgão).
3 - Desorganização interna como falta de comunicação entre a equipe de apoio da licitação, má gestão de recursos humanos, problemas de infraestrutura, processos ineficientes, falta de transparência, corrupção e nepotismo, orçamento desorganizado e falta de planejamento estratégico. |  | 3 - Má prestação de serviços pelo fornecedor à Administração Pública. | 3 - Revisão contínua dos fluxos dos processos para a contratação pública
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle

## 3.1- Etapa Gestão Contratual
ANEXO I - MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS E CONTROLES PREVENTIVOS
FASES DO MACROPROCESSO GESTÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
MACROPROCESSO: 3. FASE GESTÃO DO CONTRATO
3.1- ETAPA DE GESTÃO CONTRATUAL
3.1.1 - EXECUÇÃO DO CONTRATO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Deficiência ou ausência do fluxo interno da fase de gestão do contrato. | R1 - Ausência ou falha na designação de gestor ou fiscal do contrato. | 1 - Falha no gerenciamento e/ou fiscalização do contrato. | 1 - Mapear e implementar a etapa de gestão contratual.
2 - Desconhecimento dos agentes públicos sobre a legislação pertinente. |  | 2 - Inexecução parcial ou total do objeto contratado. | 2 - Realizar capacitação periódica para os servidores envolvidos na contratação.
3 - Inobservância dos requisitos necessários para o desempenho das funções de gestor ou fiscal do contrato. |  | 3 - Descumprimento da legislação. | 3 - Efetuar levantamento dos requisitos necessários que permitam selecionar de forma adequada servidores para desempenhar as funções de gestor ou fiscal do contrato.
4 - Insuficiência de servidores que atendam os requisitos para exercerem as funções de gestor ou fiscal do contrato. |  | 4 - Desempenho das funções de gestor ou fiscal de contrato por agente público sem a capacidade técnica necessária. | 4 - Acompanhar periodicamente se o quantitativo do quadro de pessoal é suficiente para atender as demandas na fase de gestão contratual.
1 - Desconhecimento do gestor ou fiscal de contrato das competências inerentes à função. | R2 - Não cumprimento das atribuições de gestor ou fiscal do contrato. | 1 - Gerenciamento e fiscalização inadequados da execução do objeto. | 1 - Realizar treinamento preventivo e periódico dos servidores designados para exercer as funções de gestor ou fiscal do contrato.
|  | 2 - Concessão indevida de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro. | 2 - Elaborar banco de dados para controlar a quantidade de contratos geridos por cada servidor.
2 - Quantitativo elevado de contratos geridos ou fiscalizados pelo mesmo servidor. |  | 3 - Descumprimento da legislação. | 3 - Definir o quantitativo exequível de contratos a serem geridos por cada servidor, estabelecendo critérios como relevância do objeto, materialidade e criticidade.
4 - Dano ao erário.
1 - Inexistência ou fragilidades nos instrumentos de controle necessários ao acompanhamento e fiscalização do contrato. | R3 - Falta de mensuração dos aspectos previstos na legislação que afetam a execução do contrato. | 1 - Não atingimento dos resultados almejados com a contratação. | 1 - Verificação, por parte dos servidores responsáveis pela fiscalização, da conformidade do material a ser utilizado ou do serviço a ser prestado na execução com o previamente estabelecido no contrato, observando quantidade, qualidade e outras especificações técnicas.
|  | 2 - Bens entregues ou serviços prestados inadequadamente em relação à execução estabelecida (Ex.: prazo, quantidade e qualidade). | 2 - Assinalar à contratada a observância das normas legais e técnicas, bem como métodos exigíveis para a execução adequada do objeto.
|  | 3 - Insatisfação do público usuário dos bens ou serviços. | 3 - Estabelecer canais de comunicação permanente entre as partes para a adequada execução do objeto contratual.
1 - Falha no acompanhamento pela equipe de fiscalização e gestão do contrato. | R4 - Execução inadequada do objeto contratado. | 1 - Descumprimento das obrigações contratuais e legais. | 1- Realizar o planejamento prévio da fiscalização, assegurando o entendimento do objeto contratado e os requisitos necessários para desempenho das funções de gestor e fiscal.
2 - Perda das condições de habilitação técnica do fornecedor. |  | 2 - Execução do objeto em desconformidade com padrões técnicos. | 2 - Instituir checklist de verificação dos aspectos a serem observados da execução do objeto contratado, com base na legislação aplicável.
3 - Manter pasta atualizada com a documentação de habilitação durante o período de execução do contrato.
1 - Elaboração de Termo de Referência ou Projeto Básico impreciso ou incompleto. | R5 - Atraso na execução do objeto contratual. | 1 - Elevação dos custos da contratação. | 1 - Analisar se o Termo de Referência/Projeto Básico possui todos os parâmetros e elementos necessários à execução do objeto contratual, reportando as inconsistências, quando couber.
2 - Fragilidade na fiscalização da execução contratual. |  | 2 - Intempestividade no atendimento à demanda da contratação. | 2 - Estabelecer fluxo de processo para o acompanhamento e fiscalização contratual.
3 - Morosidade da administração pública em emitir ordem de serviço para a contratada. |  | 3 - Comprometimento da eficácia das ações governamentais. | 3 - Instituir checklist de verificação do cumprimento das atribuições das funções de gestor e fiscal do contrato, previstas na legislação aplicável.
4 - Contratação de fornecedor sem capacidade técnica operacional e/ou profissional. |  | 4 - Dano à credibilidade e reputação da administração pública. | 4 - Realizar treinamentos periódicos para os servidores que analisam a documentação de habilitação do fornecedor, bem como dos que atuam nas funções de gestor e fiscal do contrato.
5 - Condições climáticas adversas que afetam a entrega de bens e serviços. |  | 5 - Insatisfação da população por afetar serviços públicos. | 5 - Adotar prática de consulta as informações dos institutos que divulgam as condições climáticas, objetivando planejar adequadamente as entregas de bens e serviços.
6- Dano ao erário.
1 - Necessidade de modificação do projeto ou das especificações do objeto contratual. | R6 - Elevação extraordinária dos valores contratuais. | 1 - Inviabilidade orçamentária-financeira do contrato. | 1 - Realizar análise de riscos para identificar potenciais ameaças associadas ao ambiente interno e externo à organização.
2 - Inobservância da legislação vigente para a elaboração da matriz de riscos. |  | 2 - Realocação de recursos orçamentários-financeiros advindos de outras áreas do órgão ou entidade.
3 - Alterações na atividade econômica (Ex.: ciclos de expansão e contração, recessões, inflação ou deflação). |  | 3 - Não atendimento às necessidades da administração pública. | 2 - Monitoramento constante do ambiente de mercado, através do controle de indicadores econômicos, regulamentações governamentais e outros fatores que possam impactar as operações.
4 - Decisões de política governamental (Ex.: mudanças nas taxas de juros, políticas fiscais, regulamentações comerciais, políticas de concorrência ou medidas de estímulo econômico). |  | 4 - Atrasos na execução do contrato.
5 - Eventos geopolíticos (Ex.: conflitos armados, tensões comerciais entre países, mudanças de governo ou instabilidade política). |  | 5 - Dano ao erário. | 3 - Reservar fundo orçamentário-financeiro para cobrir custos imprevistos associados às mudanças nas condições de mercado.
6 - Mudanças ambientais (Ex.: desastres naturais, alterações climáticas ou preocupações com a sustentabilidade). |  | 6 - Não atendimento das demandas da população. | 4 - Capacitação da equipe responsável pela gestão de contratos.
1 - Ausência ou falha na fiscalização contratual. | R7 - Recebimento do objeto, provisoriamente ou definitivamente, sem o atendimento às exigências contratuais. | 1 - Não atendimento às necessidades da administração pública. | 1 - Realizar treinamento periódico dos servidores designados para exercer a função de fiscal do contrato, bem como os responsáveis pelo recebimento do objeto.
2 - Falta de treinamento dos servidores responsáveis pelo recebimento do objeto do contrato (Ex.: obras, serviços e compras). |  | 2 - Insatisfação da população por afetar serviços públicos. | 2 - Elaboração de termo detalhado, comprovando que o objeto atende às exigências contratuais.
3 - Ausência de política de integridade na organização. |  | 3 - Dano ao erário. | 3 - Promover uma cultura de integridade, ética e conformidade dentro da organização para evitar práticas inadequadas no recebimento do objeto contratado.
4 - Atrasos na execução do contrato.
1 - Falta de implementação da política de governança. | R8 - Ausência ou falha no acompanhamento do gerenciamento dos riscos nas contratações. | 1 - Não atingimento dos objetivos da contratação. | 1 - Instituir Comitê Interno de Governança.
|  | 2 - Exposição elevada a risco, sem medidas de mitigação. | 2 - Realizar capacitação periódica em gestão de riscos da equipe de fiscalização contratual.
2 - Desconhecimento das diretrizes da gestão de risco. |  | 3 - Desalinhamento na atuação das linhas de controle. | 3 - Estabelecer fluxo interno registrando o monitoramento realizado pelos agentes públicos nas fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual, reportando-o para conhecimento e avaliação da alta administração do órgão ou entidade.
3.1.2 - LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Falta de apresentação pelo fornecedor de documentos necessários à comprovação da execução contratual. | R1 - Inviabilidade de liquidação. | 1 - Ausência/atraso no pagamento. | 1 - Aprimoramento no fluxo de recebimeto da documentação comprobatória da execução contratual pela Administração Pública.
2 - Divergência entre o boletim de medição, faturas e outros documentos do fornecedor e os valores efetivamente executados ou entregues. |  |  | 2- Notificar previamente a contratada sobre documentos necessários à comprovação da execução contratual.
3 - Falta de conhecimento/interpretação errada do servidor responsável pela execução do contrato, quanto a avaliação da documentação. |  |  | 3 - Utilizar meios alternativos de resolução de controvérsias no caso de divergência de informações (Ex.: conciliação, mediação e arbitragem).
4 - Realização de capacitação periódica aos servidores envolvidos.
1 - Realização de liquidação sem a devida verificação dos títulos e documentos comprobatórios do crédito correspondente. | R2 - Liquidação irregular. | 1 - Ausência/atraso no pagamento. | 1 - Realização de capacitação periódica aos servidores envolvidos.
|  | 2 - Anulação da liquidação. | 2 - Matriz de responsabilidade do quadro técnico com a especificação dos papéis relacionados a etapa de liquidação e pagamento.
2 - Liquidação realizada por agente que não possui competência legal ou delegação. |  | 3 - Notificação dos órgãos de controle. | 3 - Envolver a segunda linha de atuação do controle para prestar orientações sobre a etapa de liquidação da despesa.
4 - Instituir checklist de verificação dos documentos pertinentes necessários à etapa de liquidação.
1 - Sobreposição do interesse particular do servidor em detrimento ao interesse público. | R3 - Determinar a ordem cronológica de pagamento dos fornecedores com base em requisito subjetivo. (Ex.: interesse particular). | 1 - Redução na competição das licitações em decorrência de desinteresse de fornecedores com a dificuldade no recebimento. | 1 - Observar a ordem cronológica de pagamento dos fornecedores para cada fonte diferenciada de recursos, a partir do início do processo de pagamento na repartição pública, com a conferência de toda a documentação exigida.
2 - Desconhecimento dos agentes públicos sobre a legislação. |  | 2 - Dano à imagem reputacional do órgão ou entidade contratante. | 2 - Disponibilizar, mensalmente, em seção específica de acesso à informação em sítio oficial da PMS na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem.
3 - Falta de fluxo operacional que defina a ordem cronológica de pagamento do fornecedor de modo objetivo. |  | 3 - Morosidade na prestação do serviço ou entrega do bem pelos fornecedores em decorrência da subjetividade da ordem cronológica de pagamentos. | 3 - Estabelecer fluxo operacional para os pagamentos em ordem cronológica.
1 - Falta de conhecimento do agente público. | R4 - Pagamento de produtos não entregues ou serviços não prestados. | 1 - Dano ao erário. | 1 - Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores/sociedade civil.
2 - Negligência do agente público. |  | 2 - Contratação de nova empresa para efetivamente prestar o serviço ou entregar o produto. | 2 - Aplicação de checklist para o fiscal do contrato.
3 - Sobreposição do interesse particular do servidor em detrimento ao interesse público. |  | 3 - Comprometimento do serviço público. | 3 - Adoção de instância revisora para a fiscalização do contrato.
4 - Ausência/ineficácia de política de integridade. |  | 4 - Dano à imagem reputacional do órgão ou entidade pública. | 4 - Implantação de programa de política de integridade e boas práticas.
1 - Ausência de indicação expressa no edital ou instrumento de contratação direta da autorização para pagamento antecipado. | R5 - Pagamento antecipado fora das hipóteses legalmente autorizadas. | 1 - Desinteresse do fornecedor em entregar o produto no prazo ou prestar o serviço conforme contrato. | 1 - Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores/sociedade civil.
2 - Falta de conhecimento dos agentes públicos. |  | 2- Notificação dos órgãos de controle. | 2 - Aplicação de checklist para verificação das hipóteses legalmente estabelecidas.
3 - Sobreposição do interesse particular do servidor em detrimento ao interesse público. |  | 3 - Dano à imagem reputacional do órgão ou entidade pública. | 3 - Envolver a segunda linha de atuação do controle para prestar orientações e revisão sobre os requisitos para pagamento antecipado.
|  | 4- Dano ao erário. | 4- Exigir no edital apresentação de garantia adicional no caso de pagamento antecipado.
1 - Falta de disponibilidade orçamentária-financeira. | R6 - Atraso no pagamento das faturas. | 1 - Redução na competição das licitações em decorrência de desinteresse de fornecedores com a dificuldade no recebimento. | 1 - Elaboração do plano anual de contratação em consonância com a disponibilidade orçamentária- financeira.
2 - Desorganização interna como má gestão de recursos humanos, processos ineficientes, falta de transparência. |  | 2 - Prejuízo a imagem do órgão ou entidade pública. | 2 - Reestruturação dos processos internos que prevejam os pagamentos em sua ordem cronológica.
|  | 3 - Morosidade na prestação do serviço ou entrega do bem pelo fornecedor. | 3 - Adoção de programa de treinamento periódico.
3 - Negligência do agente público. |  | 4 - Suspensão parcial ou total da execução dos serviços pelo fornecedor.
|  | 5 - Comprometimento do serviço público. | 4 - Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores/sociedade civil.
1 - Perda da regularidade fiscal durante a execução do contrato. | R7 - Pagamento de fornecedor em débito com a Fazenda Pública. | 1 - Impossibilidade de ressarcimento dos valores à Fazenda Pública. | 1 - Adotar prática contínua de consulta à situação de regularidade fiscal do fornecedor.
2 - Notificação dos órgãos de controle.
3 - Descumprimento da legislação.
3.1.3 - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Interesse particular de agente público sobre o interesse público. | R1 - Manter prestação de serviço ou entrega contínua de produtos, com prazo de execução vencido ou fora da data de vigência do contrato. | 1 - Incremento nos preços sem explicação plausível. | 1 - Utilizar sistema informatizado para o controle do prazo de execução e vigência dos contratos, com sinalização por e-mail ou outra forma, quando se aproxima da data de vencimento.
2 - Desconhecimento dos agentes públicos sobre a legislação. |  | 2 - Redução da qualidade dos serviços ou produtos. | 2 - Reestruturação dos processos internos que prevejam o controle dos prazos de execução e vigência.
3 - Desorganização interna como falta de comunicação entre a equipe de apoio da licitação, má gestão de recursos humanos, problemas de infraestrutura, processos ineficientes, falta de transparência, corrupção e nepotismo, orçamento desorganizado e falta de planejamento estratégico. |  | 3 - Mau atendimento do serviço público. | 3 - Adoção de programa de treinamento anual.
1 - Interesse particular de agente público sobrepõe o interesse público (conflito de interesses). | R2 - Prática habitual de contratações emergenciais. | 1 - Elevação dos custos da contratação sem explicação plausível. | 1 - Motivar de forma fundamentada as causas da manutenção da contratação por dispensa emergencial ou calamitosa, com prazo máximo superior a 1 (um) ano, contado da data da ocorrência.
2 - Falta ou falha de acompanhamento do prazo de vigência e da manutenção das condições do contrato. |  | 2 - Redução da qualidade dos serviços ou produtos. | 2 - Treinamentos específicos e outras medidas de promoção da integridade, junto aos agentes públicos e também junto aos potenciais fornecedores/sociedade civil.
3 - Utilizar sistema informatizado para o controle do prazo de execução e vigência dos contratos, com sinalização por e-mail ou outra forma, quando se aproxima da data de vencimento.
3 - Desconhecimento dos agentes públicos sobre a legislação. |  | 3 - Descontinuidade na prestação do serviço ou na entrega do bem. | 4 - Revisão contínua dos fluxos dos processos para a contratação pública.
3.1.4 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Causa | Evento | Consequência | Controle Preventivo | Medidas de Contigência
1 - Descrição imprecisa ou incompleta do objeto contratual, exigindo correções ou ajustes ao longo do processo. | R1 - Alteração unilateral do contrato pela Administração, resultando na transfiguração do objeto contratado. | 1 - Alteração no contrato que configure fraude à licitação. | 1 - Manter registros detalhados de todas as etapas do processo de elaboração do contrato, incluindo as revisões e alterações feitas na descrição do objeto contratual.
2 - Alterações na legislação aplicável ao contrato. |  | 2 - Violação à isonomia do certame, pois a alteração substancial do contrato referente ao que foi exigido e o que foi adquirido ou executado, influencia na intenção dos licitantes de atender à contratação. | 2 - Envolver especialistas e a assessoria jurídica na revisão e análise da legislação .
3 - Surgimento de novas tecnologias, métodos ou práticas industriais que não estavam previstos inicialmente no contrato. |  | 3 - Comprometer a qualidade do produto ou serviço inicialmente contratado. | 3 - Realização de capacitação periódica dos servidores envolvidos na contratação.
|  | 4 - Não atender ao interesse público. | 4 - Estabelecer uma rotina de monitoramento contínuo de tendências e desenvolvimento tecnológico relevantes para os contratos.
1 - Falta de conhecimento do servidor responsável pela gestão do contrato para a realização das alterações contratuais. | R2 - Acréscimos ou supressões contratuais que extrapolem os limites previstos na lei, conforme aplicável. | 1 - Violação ao princípio da proporcionalidade. | 1 - Realização de capacitação periódica dos servidores envolvidos.
2 - Realização indevida de compensação entre acréscimos e supressões para aplicação do limite de alteração contratual. |  | 2 - Majoração indevida do contrato. | 2 - Estabelecer critérios e metodologia de apuração dos valores para acréscimos e supressões, conforme limite previsto na legislação.
|  | 3 - Prejuízo ao erário. | 3 - Sistematizar as informações e documentos necessários para o adequado gerenciamento dos contratos celebrados pela administração pública municipal.
3 - Ausência de informações necessárias para apuração do montante da alteração contratual. |  | 4 - Notificação dos órgãos de controle. | 4 - Instituir procedimento de revisão do processo de alteração contratual, submetendo à avaliação da segunda linha de atuação do controle.
1 - Falta de conhecimento ou interpretação equivocada do servidor responsável pela execução do contrato. | R3 - Ausência de formalização de termo aditivo para alterações quantitativas e qualitativas do objeto contratual. | 1 - Alteração de contrato administrativo sem lastro jurídico. | 1 - Realização de capacitação periódica aos servidores envolvidos.
2 - Insegurança jurídica em relação às obrigações das partes.
|  | 3 - Descumprimento da legislação. | 2 - Instituir procedimento de revisão do processo de alteração contratual, submetendo à avaliação da segunda linha de atuação do controle, quanto a necessidade de formalização de termo aditivo.
4 - Notificação dos órgãos de controle.
1 - Criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos sociais que não repercutam sobre os preços contratados. | R4 - Alteração indevida dos preços contratados. | 1 - Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. | 1 - Instituir procedimento de revisão do processo de alteração contratual, submetendo à avaliação da segunda linha de atuação do controle, quanto à incidência da carga tributária nos preços contratados.
2 - Danos às partes envolvidas na contratação.
2 - Falta de conhecimento ou interpretação equivocada do servidor responsável pela análise da alteração contratual. |  | 3 - Notificação dos órgãos de controle. | 2 - Realização de capacitação periódica aos servidores envolvidos.
4 - Ações judiciais.
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle
Risco
Controle