## Mapa de Risco
ANEXO III - MODELO DO MAPA DE RISCO DA GESTÃO DE CONTRATAÇÃO
Descrição:
1. Após preenchimento pelos responsáveis, o Mapa de Risco deverá ser juntado aos autos do processo de contratação, preferencialmente, ao final da elaboração do Estudo Técnico Preliminar. Caso sejam identificados novos riscos e controles relevantes, este Mapa deverá ser atualizado em qualquer etapa do macroprocesso. 2. Todos os campos do Mapa de Risco devem ser preenchidos, sendo que as informações obrigatórias mínimas a serem juntadas aos autos serão: -ID; -Fase, Etapa e Subetapa do Macroprocesso; - Evento Risco; - Nível de Risco Residual; - Resposta ao Tratamento do Risco; - Ação a ser implementada; - Data máxima para a implementação; e - Responsável.
ÓRGÃO/ ENTIDADE:
Produto ou serviço a ser contratado:
Objetivo/propósito da contratação:
Gestor do Risco / Unidade Responsável:
ID | Macroprocesso |  |  | Risco | Risco |  | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Nível de Risco Inerente (Probabilidade x Impacto) | Controle Preventivo |  | Nível de Risco Residual (Nível de Risco Inerente - Controle Preventivo) | Resposta ao Tratamento do Risco | Ação a ser implementada | Data máxima para a implementação | Responsável (Cargo/ Função)
| Fase | Etapa | Subetapa | Evento | Causa | Consequência |  |  |  | Descrição | Avaliação
Legenda de cores
Risco Extremo
Risco Alto
Risco Médio
Risco Baixo
* Observar o modelo de mapa de calor - Anexo II.
** Preencher o Mapa de Risco em ordem de criticidade ( do extremo ao baixo)
*** Preencher com cores as colunas grau de risco (probabilidade x impacto e residual).

## Identificacao do Risco
ANEXO III - MODELO DO MAPA DE RISCO DA GESTÃO DE CONTRATAÇÃO
Descrição:
Com base no evento risco identicado são calculados os níveis de risco, a partir de critérios de probabilidade e impacto. A multiplicação entre os valores de probabilidade e impacto define o nível de risco inerente, ou seja, o nível de risco sem considerar quaisquer controles que reduzem ou podem reduzir sua ocorrência ou do seu impacto.
ID | ETAPA | RISCO IDENTIFICADO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI)
1
2
3
4
5
6
7
8
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Indicação da etapa do macroprocesso na qual está relacionado, essa informação deve ser extraída do inventário de risco, anexo I;
Note on C10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: É a ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstância de um evento, que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos do órgão ou entidade da Prefeitura de Salvador, essa informação pode ser extraída do inventário de risco, anexo I;
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: É a chance de o evento ocorrer dentro do prazo previsto para se alcançar o objetivo/resultado. O risco inerente será avaliado de acordo com a seguinte escala de probabilidade.
Note on F10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Resultado de um evento que afeta o objetivo. O risco inerente será avaliado de acordo com a seguinte escala de impacto
Note on H10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: É o resultado obtido através da multiplicação da probabilidade e do impacto, apurando-se o risco inerente, que é o risco intrínseco à natureza do negócio, da atividade ou do processo da entidade, na ausência de controles para reduzir a probabilidade do evento ou o seu impacto nos objetivos. Risco antes da consideração de qualquer ação de mitigação.

## Risco Residual
ANEXO III - MODELO DO MAPA DE RISCO DA GESTÃO DE CONTRATAÇÃO
Descrição:
Com base no evento risco identicado são calculados os níveis de risco, bem como a avaliação preliminar dos controles, de modo a garantir segurança razoável de que os riscos relacionados ao objeto em questão estão sendo gerenciados a um nível aceitável. Nesta etapa está sendo definido o nível do risco residual, de modo a auxiliar a Alta Administração.
| ID | ETAPA | RISCO IDENTIFICADO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI) | EFICÁCIA DO CONTROLE | FATOR DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES | NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR)
#NUM! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
#NUM! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
#NUM! | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
#NUM! | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
#NUM! | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
#NUM! | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
#NUM! | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
#NUM! | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on L11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Controle estabelecido para evitar ações ou resultados não previstos, antecedendo à materialização do risco, tratando as suas causas, essa informação pode ser extraída do inventário de risco, anexo I; A partir dos controles existentes, deve-se realizar a avaliação dos controles preventivos,
Note on N11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aquele que permanece após a implementação da resposta da administração. Sucessivamente, a partir dos resultados alcançados do grau de risco residual, deverá inserir o resultado obtido no mapa de calor dos riscos, anexo II, bem como estebelecer a cor correspondente nesta coluna de acordo com o referido mapa de calor.

## Tratamento e Plano de ação
ANEXO III - MODELO DO MAPA DE RISCO DA GESTÃO DE CONTRATAÇÃO
Descrição:
1. Nesta etapa estão sendo definidas as respostas ao Tratamento dos Riscos, tomando por base o Nível de Risco Residual (NRR), de modo a auxiliar a tomada de decisão da Alta Administração. 2. Esta planilha permite classificar o NRR em ordem decrescente: Risco Extremo, Risco Alto, Risco Médio e Risco Baixo. 3. Por fim, a Alta Administração deverá apresentar o Plano de Ação com indicativo do tratamento do risco, a ação a ser adotada, com definição de prazo e responsável, com o intuito de mitigar os riscos identificados.
Ordem | ID | ETAPA | RISCO IDENTIFICADO | PROBABILIDADE | IMPACTO | NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI) | EFICÁCIA DO CONTROLE | FATOR DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES | NÍVEL DE RISCO RESIDUAL (NRR) | RESPOSTAS AO TRATAMENTO DO RISCO | AÇÃO A SER IMPLEMENTADA | DATA MÁXIMA PARA IMPLEMENTAÇÃO | RESPONSÁVEL (CARGO/FUNÇÃO) | Respostas ao Tratamento dos Riscos
[14 empty] | Nível | Atributos do Controle
| 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Classificação do Tratamento dos Riscos | Descrição
| 2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Evitar | Descontinuar a atividade, interromper o processo de trabalho.
| 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Transferir | Compartilhar os riscos com terceiros.
| 4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Mitigar | Desenvolver e implementar medidas para evitar que o risco se concretize e/ou medidas para atenuar o impacto e as consequências, caso ocorra.
| 5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | Aceitar | Não há necessidade de adotar quaisquer medidas; considerar se é o caso de monitorar ao longo do tempo. Ou o nível do risco é considerado baixo ou a capacidade da organização para tratar o risco é limitada ou o custo é desproporcional ao benefício.
| 6 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
Note on L11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Controle estabelecido para evitar ações ou resultados não previstos, antecedendo à materialização do risco, tratando as suas causas, essa informação pode ser extraída do inventário de risco, anexo I; A partir dos controles existentes, deve-se realizar a avaliação dos controles preventivos,
Note on N11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Aquele que permanece após a implementação da resposta da administração. Sucessivamente, a partir dos resultados alcançados do grau de risco residual, deverá inserir o resultado obtido no mapa de calor dos riscos, anexo II, bem como estebelecer a cor correspondente nesta coluna de acordo com o referido mapa de calor.
NESTA ETAPA É REALIZADA A CLASSIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DO RISCO.

## Instrução de preenchimento
ANEXO III - MODELO DO MAPA DE RISCO DA GESTÃO DE CONTRATAÇÃO
Orientações para o preenchimento do Mapa de Risco da gestão da contratação:
Antes de preencher o presente Mapa de Risco, é importante observar as seguintes premissas:
> O Mapa de Risco está relacionado ao Inventário de Risco (Anexo I), que auxiliará no seu preenchimento.
> O Mapa de Risco (Anexo III), também está relacionado ao Mapa de Calor (Anexo II), que auxiliará no seu preenchimento.
A seguir é apresentado a descrição de cada coluna e a informação para o preenchimento:
1) ID: Indicação numérica de ordem cronológica do Mapa de Risco da gestão de licitação e contratos.
2) Macroprocesso: Indicação da fase do macroprocesso na qual está relacionado. Essa informação deve ser extraída do Inventário de Risco (Anexo I).
3) Etapa: Indicação da etapa do macroprocesso na qual está relacionado. Essa informação deve ser extraída do Inventário de Risco (Anexo I).
4) Subetapa: Indicação da subetapa do macroprocesso na qual está relacionado. Essa informação deve ser extraída do Inventário de Risco (Anexo I).
5) Causa do risco: Para a identificação da causa, devem ser verificadas as fontes de riscos e suas vulnerabilidades, tendo em vista que as primeiras associadas às segundas possibilitam que um evento ocorra, ou seja, cuja concretização ensejará a ocorrência do risco. Essa informação pode ser extraída do Inventário de Risco (Anexo I).
6) Evento risco: é a ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstância de um evento, que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos do órgão ou entidade da Prefeitura Municipal de Salvador. Essa informação pode ser extraída do Inventário de Risco (Anexo I).
7) Consequência do risco: são outros efeitos negativos que a ocorrência do risco acarretará, além do impacto sobre o objetivo, para identificá-lo normalmente é suficiente o conhecimento do processo e a dedução lógica. Essa informação pode ser extraída do Inventário de Risco (Anexo I).
8) Probabilidade (1-5): é a chance de o evento ocorrer dentro do prazo previsto para se alcançar o objetivo/resultado. O risco inerente será avaliado de acordo com a seguinte escala de probabilidade:
1 - Improvável: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência.
2 - Rara: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo.
3 - Possível: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte.
4 - Provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte.
5 - Praticamente certa: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo do processo.
9) Impacto (1-5): Resultado de um evento que afeta o objetivo. O risco inerente será avaliado de acordo com a seguinte escala de impacto:
1 - Muito baixo: mínimo impacto, que não afeta as operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização.
2 - Baixo: pequeno impacto, sem interrupção das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém, com redução da eficiência.
3 - Médio: moderado impacto, de possível reversão, decorrente de interrupção das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização.
4 - Alto: significativo impacto, de difícil reversão, decorrente de interrupção das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização.
5 - Muito Alto: catastrófico impacto, de consequência irreversível, decorrente de paralisação das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização.
10) Nível de risco inerente (probabilidade x impacto): É o resultado obtido através da multiplicação da probabilidade e do impacto, apurando-se o risco inerente, que é o risco intrínseco à natureza do negócio, da atividade ou do processo da entidade, na ausência de controles para reduzir a probabilidade do evento ou o seu impacto nos objetivos. Risco antes da consideração de qualquer ação de mitigação.
Sucessivamente, a partir dos resultados alcançados da classificação da probabilidade e da avaliação do impacto do evento, deverá inserir o resultado obtido no Mapa de Calor dos Riscos (Anexo II), bem como estebelecer a cor correspondente nesta coluna de acordo com o referido Mapa de Calor.
11) Controle preventivo: controle estabelecido para evitar ações ou resultados não previstos, antecedendo à materialização do risco, tratando as suas causas. Essa informação pode ser extraída do Inventário de Risco (Anexo I).
A partir dos controles existentes, deve-se realizar a avaliação dos controles preventivos, através da seguinte escala:
1 - Inexistente: o controle não existe, é mal desenhado ou mal implementado, ou seja, não é funcional.
0,8 - Fraco: o controle tende a ser aplicado caso a caso, a responsabilidade pela aplicação é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas.
0,6 - Mediano: o controle implementado mitiga alguns aspectos do risco, mas não contempla todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas.
0,4 - Satisfatório: controle implementado e sustentado por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitiga o risco satisfatoriamente.
0,2 - Forte: o controle implementado pode ser considerado a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco.
12) Nível de Risco Residual (Nível de Risco Inerente - Controle Preventivo) : aquele que permanece após a implementação da resposta da Administração.
Sucessivamente, a partir dos resultados alcançados do Nível de Risco Residual, deverá inserir o resultado obtido no Mapa de Calor dos Riscos (Anexo II), bem como estebelecer a cor correspondente nesta coluna de acordo com o referido Mapa de Calor.
13) Resposta ao Risco Residual: Após a mensuração do Nível de Risco Residual, deverá a Alta Administração aferir o apetite a risco do órgão ou entidade, ou seja, o nível de risco que está disposta a aceitar. Através das seguintes ações, descrevendo de forma pormenorizada a forma como será realizado o plano de ação: Evitar, transferir, mitigar ou aceitar.
14) Responsável (Cargo/Função): Descrever para cada evento risco o cargo do servidor público responsável por dar a resposta ao risco residual.

## Escalas
ANEXO III - MODELO DO MAPA DE RISCO DA GESTÃO DE CONTRATAÇÃO
RISCO INERENTE | [10 empty] | RISCO RESIDUAL
MATRIZ DE RISCOS INERENTE | [7 empty] | NÍVEIS DE RISCO INERENTE (NRI) |  |  | MATRIZ DE RISCOS RESIDUAL | [6 empty] | NÍVEIS DE RISCO RESIDUAL (NRR)
PROBABILIDADE | Praticamente certa 5 | 5 RM | 10 RM | 15 RA | 20 RE | 25 RE |  | NÍVEL DO RISCO |  | FAIXA | NÍVEL DE RISCO INERENTE (NRI) | Extremo 25 | 5 RM | 10 RM | 15 RA | 20 RE | 25 RE | NÍVEL DO RISCO |  | FAIXA
| Provável 4 | 4 RB | 8 RM | 12 RA | 16 RA | 20 RE |  | RB | RISCO BAIXO | 1 - 4 |  | Extremo 20 | 4 RB | 8 RM | 12 RA | 16 RA | 20 RE | RB | RISCO BAIXO | 0 - 4
| Possível 3 | 3 RB | 6 RM | 9 RM | 12 RA | 15 RA |  | RM | RISCO MÉDIO | 5 - 10 |  | Alto 16 | 3,2 RB | 6,4 RM | 9,6 RM | 12,8 RA | 16 RA | RM | RISCO MÉDIO | 5 - 10
| Rara 2 | 2 RB | 4 RB | 6 RM | 8 RM | 10 RM |  | RA | RISCO ALTO | 12 - 16 |  | Médio 10 | 2 RB | 4 RB | 6 RM | 8 RM | 10 RM | RA | RISCO ALTO | 12 - 16
| Improvável 1 | 1 RB | 2 RB | 3 RB | 4 RB | 5 RM |  | RE | RISCO EXTREMO | 20 - 25 |  | Baixo 4 | 0,8 RB | 1,6 RB | 2,4 RB | 3,2 RB | 4 RB | RE | RISCO EXTREMO | 20 - 25
|  | Muito Baixo 1 | Baixo 2 | Médio 3 | Alto 4 | Muito Alto 5 | [6 empty] | Forte 0,2 | Satisfatório 0,4 | Médiano 0,6 | Fraco 0,8 | Inexistente 1
|  | IMPACTO | [10 empty] | Fator de Avaliação dos Controles (FAC)
Escala de Probabilidade (eixo "y" do risco inerente) | [11 empty] | Fator de Avaliação dos Controles (FAC)
Probabilidade |  | Descrição |  |  |  |  | Peso |  |  |  |  | Nível |  | Atributos do Controle |  |  |  | Fator de Avaliação dos Controles (FAC)
Improvável |  | Acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Inexistente |  | O controle não existe, é mal desenhado ou mal implementado, ou seja, não é funcional. |  |  |  | 1
Rara |  | O histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Fraco |  | O controle tende a ser aplicado caso a caso, a responsabilidade pela aplicação é individual, havendo elevado grau de confiança no conhecimento das pessoas. |  |  |  | 0.8
Possível |  | Repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Mediano |  | O controle implementado mitiga alguns aspectos do risco, mas não contempla todos os aspectos relevantes do risco devido a deficiências no desenho ou nas ferramentas utilizadas. |  |  |  | 0.6
Provável |  | Repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte. |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Satisfatório |  | Controle implementado e sustentado por ferramentas adequadas e, embora passíveis de aperfeiçoamento, mitiga o risco satisfatoriamente. |  |  |  | 0.4
Praticamente certa |  | Ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo do processo. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Forte |  | O controle implementado pode ser considerado a “melhor prática”, mitigando todos os aspectos relevantes do risco. |  |  |  | 0.2
Escala de Impacto (eixo "x" do risco inerente)
Impacto |  | Descrição |  |  |  |  | Peso
Muito baixo |  | Mínimo impacto, que não afeta as operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização. |  |  |  |  | 1
Baixo |  | Pequeno impacto, sem interrupção das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização, porém, com redução da eficiência. |  |  |  |  | 2
Médio |  | Moderado impacto, de possível reversão, decorrente de interrupção das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização. |  |  |  |  | 3
Alto |  | Significativo impacto, de difícil reversão, decorrente de interrupção das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização. |  |  |  |  | 4
Muito Alto |  | Catastrófico impacto, de consequência irreversível, decorrente de paralisação das operações ou atividades de processos, projetos ou programas da organização. |  |  |  |  | 5
ETAPA
PLANEJAMENTO GERAL DAS CONTRATAÇÕES
PREPARATÓRIA DA CONTRATAÇÃO
DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E LANCES
JULGAMENTO
HABILITAÇÃO
RECURSAL
HOMOLOGAÇÃO
GESTÃO CONTRATUAL